## SPEC
Estimé des heures de travail - Projet SPEC
| TÂCHES / LIVRABLES | TEMPS (H) | ÉCHÉANCE (# semaine) | %
| Formation / Cours | 2
• Capsules théoriques
| Analyse, planification & gestion | 10 |  | 10% | (min. 10%)
| • Lecture des documents | 1 | semaine 0
| • Rédaction du synopsis | 1 | semaine 0
| • Estimé des heures de travail | 1 | semaine 1
| • Feuilles de temps | 2 | semaine 0
| • Réunions | 4 | -
| • Scénario interractif | 1 | semaine 1
| Conception | 10 |  | 10% | (min. 10%)
| • Esquisses fonctionnelles | 2 | semaine 1
| • Maquettes | 3 | semaine 2
| • Icônograhie | 3 | semaine 2
| • Thèmes | 2 | semaine 4
| Intégration, prototypage et programmation | 60 |  | 65% | (min. 10%)
| • Intégration de la page de connexion | 15 | semaine 3
| • Intégration de la page du chat | 27 | semaine 3
| • Déploiement sur serveur | 2 | -
| • Schéma de navigation | 1 | semaine 3
| • Ajout de fonctionnalités | 15 | -
| Finalisation | 14 |  | 15% | (min. 10%)
| • Cahier de projet numérique | 5 | semaine 16
| • Lisez-moi & Documentation | 3 | semaine 16
| • Tests & rapport de tests | 2 | semaine 16
| • Dépôt sur Crowdbase | 3 | semaine 16
| • Remise finale | 1 | semaine 16
| NOMBRE D'HEURES TOTALES | 96 |  | 100%
| NOMBRE D'HEURES PAR PERSONNES DISPONIBLES | 96